## Foglio1
LOTTO A | 2004 | [40 empty] | 2005 | [71 empty] | 2006
| giugno |  |  |  |  | luglio | [5 empty] | agosto | [5 empty] | settembre | [5 empty] | ottobre | [5 empty] | novembre | [5 empty] | dicembre | [5 empty] | gennaio | [5 empty] | febbraio | [5 empty] | marzo | [5 empty] | aprile | [5 empty] | maggio | [5 empty] | giugno | [5 empty] | luglio | [5 empty] | agosto | [5 empty] | settembre | [5 empty] | ottobre | [5 empty] | novembre | [5 empty] | dicembre | [5 empty] | gennaio | [5 empty] | febbraio | [5 empty] | marzo | [5 empty] | aprile | [5 empty] | maggio | [5 empty] | giugno | [5 empty] | luglio
| 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30
Picchettamento terreno
Recinzione Lotto
Completamento cordoli paratia
Formazione paratia
Formazione cordolo / trave paratia
Scavi
Getto magrone per fondazioni
Formazione plinti e fondazione
Muri di cantina e pilastri
Fondazione Ascensore
Cementi armati Ascensore S1
Impermeabilizzazione
Reinterro
Getto 1° soletta
Cementi armati PT
Getto 2° soletta
Cementi armati P1°
Getto 3° soletta
Cementi armati P2°
Getto soletta sottotetto
Formazione tetto e opere da lattoniere
Ponteggio
Tamponamenti esterni e mattoni facciavista
Tavolati interni
Davanzali e soglie
Falsi telai interni
Falsi telai esterni
Impianto idrico interno
Impianto elettrico interno
Intonaci facciata esterni, tettucci e parapetti
intonaci interni
sottofondi
Opere esterne
Posa scale e pavimentazioni
Pavimentazioni corsello Box e scivolo
Formazione divisori box e cantine
Posizionamento Serramenti interni
Posizionamento Serramenti esterni
Posa ascensore